## CPC
Projektcockpit Chart
Projektname |  |  |  | <Projektname> |  |  |  | Status Gesamtprojekt | [10 empty] | Safety Status
Projektleiter |  |  |  | <Vorname Name> |  |  |  | KW | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Kapitel |  | Status | SOP*
Kunde |  |  |  | <Firmenname> |  |  |  | Status | 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 3 | Chp 2 - Safety Management |  | 70% | 100%
Projektleiter Kunde |  |  |  | <Vorname Name> |  |  |  | Status Ergebnisziele und Restriktionen | [10 empty] | Chp 3 - Item Definition | #REF! | 100% | 100%
Projektstart |  |  |  | JJJJ-MM-TT |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Chp 4 - System Dev |  | 60% | 95%
Projektende |  |  |  | JJJJ-MM-TT |  |  |  | Ergebnisziele | [10 empty] | Chp 5 - HW Dev |  | N/R | N/R | bar: 10 to 14
Gesamtbudget |  |  |  | <Betrag> |  |  |  | Qualität | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Chp 6 - SW Dev |  | 83% | 100%
Aktualisiert am |  |  |  | 2019-06-22 |  |  |  | Kosten | 10: 1; 11: 1; 12: 2; 13: 1; 14: 1 | Chp 7 - Production Management |  | 60% | 90%
[8 empty] | Zeit | [10 empty] | Chp 8 - Supporting Processes |  | 90% | 100% | bar: 10 to 14
[8 empty] | Kundenzufriedenheit | 10: 1; 11: 1; 12: 2; 13: 2; 14: 3 | Chp 9 - Safety Analysis |  | 88% | 100%
[19 empty] | Gesamtstatus |  | 78.71% | 97.86%
Top 3 Projektrisiken
Riskoauswirkung |  |  | Ursache (5xWarum) |  |  | Risiko (A x S) | Maßnahmen
Verspätete Kundenanforderungen |  |  | Keine Zeitgerechte Abwicklung des Projeks |  |  | 20 | Maßnahme zu Risiko 3
Technologiewechel zu Linux |  |  | Fehlende Kompetenzen bzgl. Linux-Kernel; Bugs erwartet |  | #REF! | 12 | Schulungspartner einbinden
Testkampagne startet mit 3 Wochen Verzögerung |  |  | Testequipment muss über Zentralstelle geordert werden |  | #REF! | 3 | Eskalation zum Management
Erläuterung der Ampelfarben - Status:
| 1 | im Plan / geringes Risiko
| 2 | nicht im Plan, Zielerreichung gefährdet, Zielerreichung kann durch Maßnahme im Projekt wieder gesichert werden
| 3 | Zielerreichung "massiv" gefährdet, Zielerreichung kann durch Maßnahmen im Projekt nicht gesichert werden, Eskalation ins Management erforderlich
Note on V3: Kalendewoche Berichtstart
Note on P4: Gesamtstatus des Projekts. Legende siehe unten
Note on P7: Status der Ergebnisziele. Legende siehe unten
Note on P8: Status der Restriktion Qualität. Legende siehe unten.
Note on P9: Status der Restriktion Kosten. Legende siehe unten.
Note on P10: Status der Restriktion Zeit. Legende siehe unten.
Note on P11: Subjektive Wahrnehmung des Projektteams. Legende siehe unten
Note on L29: Risko = A x S A.. Auftreten mit 1 = gering bis 5 = sehr wahrscheinlich S.. Schaden mit 1 = gering bis 5 = Blocker

## Chart data
Kalenderwoche | Info | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kommentar
Restbudget in PT (kumuliert) | Budget
Restbudget (Plan) | 60 | 55 | 49 | 19 | 12 | 7 | 2 | 0
Aufwand (tatsächlich je Monat) | 60 | 5 | 6 | 30 | 7 | 5 | 5 | 2
Restbudget (Ist) |  | 60 | 54 | 18 | 9 | 0 | -5 | -7
Aufwand (tatsächlich je Monat) | - | 60 | 6 | 36 | 9 | 9 | 5 | 2
Kalenderwoche | Info | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kommentar
Anforderungen nach Status (kumulativ) | Initial
neu/offen | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0
akzeptiert | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2
implementiert | 0 | 0 | 15 | 25 | 28 | 30 | 38 | 38
Kalenderwoche | Info | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kommentar
Meilensteine | Angebot
Projektstart | 10 | 10
Anforderungsworkshop | 11 | 11 | 12 | 13 | 13
Konzeptumsetzung | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14
Sicherheitsanalyse | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16
Assessment | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16
Projekt-Abschluss | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
N.N. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Kalenderwoche | Info | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Kommentar
Burnup Arbeispakete | Gesamt
Plan | 52 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 52
Ist | 52 | 8 | 18 | 33 | 38 | 47 | 51 | 51
Note on C1: Kalendewoche Berichtstart

## Historie
Projektspezifische Historie
Datum | Version | Ersteller
tt.mm.jjjj | Initiale Version für Projekt | <Name>
Historie des Templates
Datum | Version | Ersteller
2016-11-23 | intiale Version | Nico Litschke
2017-06-20 | Formeln vereinfacht | Nico Litschke
2020-01-26 | Bedingte Formatierung aktualisiert, Kommentare vereinfacht | Nico Litschke
© Nico Litschke ¦ Projekt.wirksam.steuern ¦ www.nicolitschke.com ¦ info@nicolitschke.com
Download | https://github.com/nicolitschke/SysDevPm-templates
MIT License | https://github.com/nicolitschke/SysDevPm-templates/blob/master/LICENSE